:

Дорожная карта по реализации проекта психолого-педагогические классы МКОУ «Зубутли – Миатлинская гимназия».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | МЕРОПРИЯТИЯ | ИСПОЛНИТЕЛИ | СРОКИ | ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. |
| **I. Организационная деятельность** | | | | |
| 1 | Назначение ответственного лица ОО за организацию  деятельности психологопедагогических классов/групп | Директор  МКОУ «Зубутли – Миатлинская гимназия».  Гаджиханова Б.А. | До 31.08.2023г | Приказ№ 15/1 |
| 2 | Разработка Положения о профильных классах (в  том числе цели и задачи,  порядок формирования, условия  приема/поступления,  порядок зачисления и отчисления …) | Руководитель психолого-  педагогической группы.  Нурмагомедова З.И | До 31.08.2023г | Подготовленные ЛНА |
| 3 | Информирование о проекте родителей  (законных представителей) и обучающихся 9-10-х классов с целью уточнения запроса участников образовательных отношений на обучение в психологопедагогическом классе/группе | Руководитель психолого-  педагогической группы.  Нурмагомедова З.И | До 31.08.2023г | Протокол родительского собрания |
| 4 | Организация сбора заявлений от родителей  (законных представителей)  обучающихся на участие в индивидуальном  отборе при приеме для обучения в психологопедагогическом классе / | Руководитель психолого-  педагогической группы.  Нурмагомедова З.И | До 31.08.2023г | Заявление родителей  ( законных представителе) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | группе |  |  |  |
| 5 | Организация приема обучающихся в психолого-  педагогический класс/группу | Руководитель психолого-  педагогической группы.  Нурмагомедова З.И | До 31.08.2023г | Приказ о создании комиссии( при необходимости) |
| 6 | Принятие решения о зачислении  обучающегося в психолого-  педагогический класс/группу | Руководитель психолого-  педагогической группы.  Нурмагомедова З.И | До 31.08.2023г | Протокол/ приказ директора о  зачислении в психолого-  педагогический класс/группу. |
| 7 | Заключение договора о сотрудничестве с  СУЗ/ВУЗ-партнером | Директор МКОУ  МКОУ «Зубутли – Миатлинская гимназия»  Гаджиханова Б.А. | До 31.08.2023г | Договор о сотрудничестве. |
| 8 | Осуществление профориентационной работы по знакомству  обучающихся 8-9,10го  класса с профессиями, требующими  педагогических  компетенций: -  проведение классных часов; - просмотр  всероссийских открытых уроков "ПроеКТОриЯ"; участие в  профориентационном проекте "Билет в будущее"; | Руководитель психолого-  педагогической группы.  Нурмагомедова З.И | В течении года | Активное участие |
| 9 | Участие обучающихся  «педагогического класса» в тренингах, олимпиадах,  конференциях  различного уровня и т.д | Руководитель психолого-  педагогической группы.  Нурмагомедова З.И | В течении года | участие |
| 10 | Участие обучающихся в мероприятиях  профильной смены для  учащихся 10-11 классов – участников проекта на  базе  " | Руководитель психолого-  педагогической группы.  Нурмагомедова З.И | В течении года | участие |
| **II Информационно-методические мероприятия** | | | | |
| 1 | Участие в мероприятиях  (семинары/вебинары), посвященных реализации Проекта | Педагоги работающие в ППК | В течении года |  |
| 2 | Прохождение курсов | Педагоги | В течении | Удостоверение о |
|  | повышения  квалификации о создании ППК | работающие в ППК | года | прохождении курсов |
| 3 | Размещение информации о психолого-  педагогических классах и участии в проекте на сайте образовательной организации | Руководитель психолого-  педагогической группы.  Нурмагомедова З.И | менее 1  раза в год |  |
| **III Обеспечение условий реализации проекта** | | | | |
| 1 | Формирование учебного плана для психолого-  педагогических классов в  соответствии с ФГОС СОО | Руководитель психолого-  педагогической группы.  Нурмагомедова З.И |  | Приказ об утверждении УП на уровне ОО |
| 2 | Внесение изменений в  ООП СОО в целевой раздел, содержание, результаты, условия | Руководитель психолого-  педагогической группы.  Нурмагомедова З.И |  | Внесены изменения в ООП ООО, ООП  СОО( или можно ЛНА) |
| 3 | Разработка и утверждение курса  (курсов) внеурочной деятельности,  направленного на  формирование психолого-  педагогических  компетенций «Основы психологии и педагогики» | Руководитель психолого-  педагогической группы.  Нурмагомедова З.И |  | Разработаны программы  внеурочной деятельности |
| 4 | Разработка и утверждение программ дополнительного образования  направленного на  формирование психолого-  педагогических компетенций |  |  | Разработаны программы  дополнительного образования |
| 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |