:

Дорожная карта по реализации проекта психолого-педагогические классы МКОУ «Зубутли – Миатлинская гимназия».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | МЕРОПРИЯТИЯ  | ИСПОЛНИТЕЛИ  | СРОКИ  | ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  |
| **I. Организационная деятельность**  |
| 1  | Назначение ответственного лица ОО за организацию деятельности психологопедагогических классов/групп  | Директор  МКОУ «Зубутли – Миатлинская гимназия». Гаджиханова Б.А. | До 31.08.2023г  | Приказ№ 15/1 |
| 2  | Разработка Положения о профильных классах (в том числе цели и задачи, порядок формирования, условия приема/поступления, порядок зачисления и отчисления …)  | Руководитель психолого-педагогической группы. Нурмагомедова З.И  | До 31.08.2023г  | Подготовленные ЛНА  |
| 3  | Информирование о проекте родителей (законных представителей) и обучающихся 9-10-х классов с целью уточнения запроса участников образовательных отношений на обучение в психологопедагогическом классе/группе  | Руководитель психолого-педагогической группы. Нурмагомедова З.И  | До 31.08.2023г  | Протокол родительского собрания  |
| 4  | Организация сбора заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся на участие в индивидуальном отборе при приеме для обучения в психологопедагогическом классе /  | Руководитель психолого-педагогической группы. Нурмагомедова З.И  | До 31.08.2023г  | Заявление родителей ( законных представителе)  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | группе  |  |  |  |
| 5  | Организация приема обучающихся в психолого-педагогический класс/группу  | Руководитель психолого-педагогической группы. Нурмагомедова З.И  | До 31.08.2023г  | Приказ о создании комиссии( при необходимости)  |
| 6  | Принятие решения о зачислении обучающегося в психолого-педагогический класс/группу  | Руководитель психолого-педагогической группы. Нурмагомедова З.И  | До 31.08.2023г  | Протокол/ приказ директора о зачислении в психолого-педагогический класс/группу.  |
| 7  | Заключение договора о сотрудничестве с СУЗ/ВУЗ-партнером  | Директор МКОУ МКОУ «Зубутли – Миатлинская гимназия»Гаджиханова Б.А.  | До 31.08.2023г  | Договор о сотрудничестве.  |
| 8  | Осуществление профориентационной работы по знакомству обучающихся 8-9,10го класса с профессиями, требующими педагогических компетенций: - проведение классных часов; - просмотр всероссийских открытых уроков "ПроеКТОриЯ"; участие в профориентационном проекте "Билет в будущее";  | Руководитель психолого-педагогической группы. Нурмагомедова З.И  | В течении года  | Активное участие  |
| 9  | Участие обучающихся «педагогического класса» в тренингах, олимпиадах, конференциях различного уровня и т.д  | Руководитель психолого-педагогической группы. Нурмагомедова З.И | В течении года  | участие  |
| 10  | Участие обучающихся в мероприятиях профильной смены для учащихся 10-11 классов – участников проекта на базе "  | Руководитель психолого-педагогической группы. Нурмагомедова З.И  | В течении года  | участие  |
| **II Информационно-методические мероприятия**  |
| 1  | Участие в мероприятиях (семинары/вебинары), посвященных реализации Проекта  | Педагоги работающие в ППК  | В течении года  |   |
| 2  | Прохождение курсов  | Педагоги  | В течении  | Удостоверение о  |
|  | повышения квалификации о создании ППК  | работающие в ППК  | года  | прохождении курсов  |
| 3  | Размещение информации о психолого-педагогических классах и участии в проекте на сайте образовательной организации  | Руководитель психолого-педагогической группы. Нурмагомедова З.И  | менее 1 раза в год  |   |
| **III Обеспечение условий реализации проекта**  |
| 1  | Формирование учебного плана для психолого-педагогических классов в соответствии с ФГОС СОО  | Руководитель психолого-педагогической группы. Нурмагомедова З.И  |   | Приказ об утверждении УП на уровне ОО  |
| 2  | Внесение изменений в ООП СОО в целевой раздел, содержание, результаты, условия  | Руководитель психолого-педагогической группы. Нурмагомедова З.И  |   | Внесены изменения в ООП ООО, ООП СОО( или можно ЛНА)  |
| 3  | Разработка и утверждение курса (курсов) внеурочной деятельности, направленного на формирование психолого-педагогических компетенций «Основы психологии и педагогики»  | Руководитель психолого-педагогической группы. Нурмагомедова З.И  |   | Разработаны программы внеурочной деятельности  |
| 4  | Разработка и утверждение программ дополнительного образования направленного на формирование психолого-педагогических компетенций  |   |   | Разработаны программы дополнительного образования  |
| 5  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |